## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN TTNN SV: Nguyễn Thị Thúy Lớp: 44K21.1 GVHD: Cao Thị Nhâm Vị trí: BI Đề tài: Phân tích dữ liệu về bệnh nhân COVID19 tại Việt Nam
| Thời gian | Nội dung | Ghi Chú
| 20/6 - 27/6/2021 | Tìm hiểu về ngôn ngữ Python. Học các kiến thức cơ bản về Python for data Analysis: - Basic Math Operations - Basic data types - Variables - Controll flow(if, while, for) - Functions - Numpy arrays - Pandas data frames - Reading and writing data - List comprehensions - Exploring and Cleaning data - Working with Text data
| 28/6 - 14/7/2021 | Học các kiến thức cơ bản về Python for data Analysis: - Preparing numeric data - Dealing with dates - Joining data - Frequence tables - Plotting with Pandas - Descriptive Statistic - Probability Distributions - Confidence interval - Hypthesis testing and T-Test - Chi-squared Test - ANOVA - Linear regession - Logistic regession - Decision trees - Random forests
| 5/7 - 11/7/2021 | Tìm hiểu về data visualization Tìm hiểu các công cụ thực hiện data visualization trong python | Tìm hiểu và học các kiến thức chưa học cần sử dụng để phân tích dữ liệu
| 12/7 - 18/7/2021 | Thực hiện xử lý dữ liệu data visualization with python Viết báo cáo sơ bộ
| 19/7 - 24/7/2021 | Thực hiện xử lý dữ liệu data visualization with python Viết báo cáo sơ bộ
| 25/7 - 31/7/2021 | Hoàn thiện báo cáo Nộp và thực hiện báo cáo dự án.