## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN TTNN SV: Hồ Thanh Tâm Lớp: 44K21.1 GVHD: Cao Thị Nhâm Vị trí: Tester Đề tài: Ứng dụng Senelium trong kiểm thử tự động chức năng đặt hàng của website FAST PRINT
| Thời gian | Nội dung | Ghi Chú
| 22/6 - 25/6/2021 | Tìm đọc tài liệu về: - Quy trình kiểm thử phần mềm - 7 nguyên tắc kiểm thử phần mềm - Vòng đời phát triển phần mềm - Mô hình phát triển phần mềm
| 25/6 - 30/6/2021 | Đọc tìm hiểu tài liệu về solfware testing level + Unit testing +Integration testing + System testing +Acceptance testing Đọc tài liệu tìm hiểu về solfware testing mothod +While box testing +Black box testing Các loại kiểm thử phần mềm: +Functional Testing +Non-Functional Testing Testing Technical: +Phân tích giá trị biên +Phân vùng tương đương +Kiểm thử chuyển đổi trạng thái +Kiểm thử bảng quyết định +Kiểm thử trường hợp sử dụng
| 1/7 - 7/7/2021 | Tìm hiểu về Test Scenario +Cách viết Test Scenarrio Tìm hiểu về Test Case +Test Analysis +Các trường hợp trong Test Case +Thiết kế Test Case dựa trên Scenario
| 8/7-15/7/2020 | Tìm hiểu về Selenium trong Automation Test +Cài đặt và sử dụng Selenium IDE +Quản lý Test Case +Xử lý điều kiện trong Selenium IDE +Debug trong Selenium IDE
| 7/7 - 24/7/2021 | Thiết kế Test Case cho chức năng năng đặt hàng Thực hiện Test các Test Case trên mã nguồn mở Selenium WebDriver | Thiết kế Test Case trong quá trình tìm hiểu về Automation Test
| 25/7 - 31/7/2021 | Hoàn thiện báo cáo Nộp và thực hiện báo cáo dự án.